## Feuille 2
Tâche | Statut | Date de début | Date de fin | juillet 2023 | [30 empty] | août 2023 | [30 empty] | septembre 2023 | [29 empty] | octobre 2023 | [30 empty] | novembre 2023 | [29 empty] | décembre 2023 | [30 empty] | janvier 2024 | [30 empty] | février 2024
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Intégration pages visiteurs | Terminé | 2023-08-01 | 2023-08-15 | bar: août 2023 1 to août 2023 15
intégration pages utilisateurs backend | Terminé | 2023-09-03 | 2023-09-26 | bar: septembre 2023 3 to septembre 2023 26
Intégration pages admins | Terminé
Intégration pages producteur | Terminé
Intégration pages manageur | Terminé
Intégration des droits d'accès via php $_SESSION | Terminé
Testing et Debugging | Terminé
Intégration pages visiteurs backend | Terminé
Intégration pages utilisateurs backend | Terminé
Intégration pages admins backend | Terminé
Intégration pages producteur backend | Terminé
intégration pages manageur backend | Terminé
Intégration des droits d'accès via php $_SESSION backend | Terminé
Testing et Debugging | Terminé
Création d'un compte Heroku | Terminé
Créé une application Heroku | Terminé
Installation du Heroku CLI | Terminé
Installation de Git | Terminé
Clone du repository de l'appli Heroku | Terminé
Ecriture des scripts ProcFile et composer,json pour accès Apache/Php | Terminé
Ajout du dyno StackHero pour accès MySql | Terminé
Mise en place du déploiement | Terminé
Modification des données de connexion PDO pour accès StackHero | Terminé
Anonymisation des données de connexion PDO coté Git repo Ecf | Terminé
Testing et Debugging | Terminé
Effacement des console,log | Terminé