## Feuille 2
Tâche | Statut | Date de début | Date de fin | juillet 2023 | [30 empty] | août 2023 | [30 empty] | septembre 2023 | [29 empty] | octobre 2023 | [30 empty] | novembre 2023 | [29 empty] | décembre 2023 | [30 empty] | janvier 2024 | [30 empty] | février 2024
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Intégration pages visiteurs | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
intégration pages utilisateurs | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
Intégration pages admins | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
Intégration pages producteur | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
Intégration pages manageur | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
Intégration des droits d'accès via php $_SESSION | Terminé | 2023-07-10 | 2023-07-25 | bar: juillet 2023 10 to juillet 2023 25
Testing et Debugging | Terminé | 2023-08-01 | 2023-08-05 | bar: août 2023 1 to août 2023 5
Intégration pages visiteurs backend | Terminé | 2023-08-10 | 2023-10-01 | bar: août 2023 10 to octobre 2023 1
Intégration pages utilisateurs backend | Terminé | 2023-08-10 | 2023-10-01 | bar: août 2023 10 to octobre 2023 1
Intégration pages admins backend | Terminé | 2023-08-10 | 2023-10-01 | bar: août 2023 10 to octobre 2023 1
Intégration pages producteur backend | Terminé | 2023-08-10 | 2023-10-01 | bar: août 2023 10 to octobre 2023 1
intégration pages manageur backend | Terminé | 2023-08-10 | 2023-10-01 | bar: août 2023 10 to octobre 2023 1
Intégration des droits d'accès via php $_SESSION backend | Terminé | 2023-10-05 | 2023-10-15 | bar: octobre 2023 5 to octobre 2023 15
Testing et Debugging | Terminé | 2023-10-17 | 2023-10-20 | bar: octobre 2023 17 to octobre 2023 20
Création d'un compte Heroku | Terminé | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: octobre 2023 30 to novembre 2023 1
Créé une application Heroku | Terminé | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: octobre 2023 30 to novembre 2023 1
Installation du Heroku CLI | Terminé | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: octobre 2023 30 to novembre 2023 1
Installation de Git | Terminé | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: octobre 2023 30 to novembre 2023 1
Clone du repository de l'appli Heroku | Terminé | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: octobre 2023 30 to novembre 2023 1
Ecriture des scripts ProcFile et composer,json pour accès Apache/Php | Terminé | 2023-11-10 | 2023-11-11 | bar: novembre 2023 10 to novembre 2023 11
Ajout du dyno StackHero pour accès MySql | Terminé | 2023-11-15 | 2023-12-05 | bar: novembre 2023 15 to décembre 2023 5
Mise en place du déploiement | Terminé | 2023-11-15 | 2023-12-05 | bar: novembre 2023 15 to décembre 2023 5
Modification des données de connexion PDO pour accès StackHero | Terminé | 2023-12-15 | 2024-01-05 | bar: décembre 2023 15 to janvier 2024 5
Anonymisation des données de connexion PDO coté Git repo Ecf | Terminé | 2023-12-15 | 2024-01-05 | bar: décembre 2023 15 to janvier 2024 5
Testing et Debugging | Terminé | 2024-01-10 | 2024-02-01 | bar: janvier 2024 10 to février 2024 1
Effacement des console,log | Terminé | 2024-01-10 | 2024-02-01 | bar: janvier 2024 10 to février 2024 1